## 1º Teste
DATA | CASO DE TESTE | Dados Inseridos | Resultado esperado | Resultado Final | Legenda:
2017-12-13 | CT1 | Name: William ; Last Name: Fabian ; Email address: williamfabianmv@gmail.com; Confirm Email address: williamfabianmv@gmail.com; Password: 1234; Confirm Password: 1234 | Confirmação de Cadastro e retorno á tela inicial | IntegrityError at / register / | Resultados Totalmente Correto e Esperado
2017-12-13 | CT2 | Name: William ; Last Name: Fabian ; Email address: williamfabianmv@gmail.com; Confirm Email address: williamfabianmv@gmail.com; Password: 1234; Confirm Password: 1234 | Confirmação de Cadastro e retorno á tela inicial | IntegrityError at / register / | Resultado Correto mas não Ideal
2017-12-13 | CT3 | Name: William ; Last Name: Fabian ; Email address: williamfabianmv@gmail.com; Confirm Email address: williamfabianmv@gmail.com; Password: (EM BRANCO); Confirm Password: (EM BRANCO) | Sistema informar que o cadastro não pode ser realizado pois algum campo está faltando | Password can't be blank | Resultado Incorreto
2017-12-13 | CT4 | Email address: williamfabianmv@gmail.com ; Password: 1234; | Abrir a tela principal da aplicação | Invalid credentials | Sem resultado
2017-12-13 | CT5 | Email address: will@gmail.com ; Password: 1234; | Aviso de e-mail inválido | Invalid credentials
2017-12-13 | CT6 | -- | Usuário editado | Link não configurado
2017-12-13 | CT7 | -- | Usuário editado | Link não configurado

## 2º Teste
DATA | CASO DE TESTE | Dados Inseridos | Resultado esperado | Resultado Final | Legenda:
2018-01-10 | CT1 | Name: will ; Last Name: will ; Email address: will@gmail.com; Confirm Email address: will@gmail.com; Password: 000; Confirm Password: 000 | Confirmação de Cadastro e retorno á tela inicial | Retorno á tela inicial | Resultados Totalmente Correto e Esperado
2018-01-10 | CT2 | Name: will ; Last Name: will ; Email address: will@gmail.com; Confirm Email address: will@gmail.com; Password: 000; Confirm Password: 000 | Sistema informar ocorrência de Usuário repetido | Restrição UNIQUE falhou: auth_user.username | Resultado Correto mas não Ideal
2018-01-10 | CT3 | Name: William ; Last Name: Fabian ; Email address: williamfabianmv@gmail.com ; Confirm Email address: williamfabianmv@gmail.com ; Password: (EM BRANCO); Confirm Password: (EM BRANCO) | Sistema informar que o cadastro não pode ser realizado pois algum campo está faltando | Password can't be blank | Resultado Incorreto
2018-01-10 | CT4 | Email address: will@gmail.com ; Password: 000; | Abrir a tela principal da aplicação | Foi para a tela principal da aplicação | Sem resultado
2018-01-10 | CT5 | Email address: williiii@gmail.com ; Password: 000; | Aviso de e-mail inválido | Invalid credentials
2018-01-10 | CT6 | -- | Usuário editado | Link não configurado
2018-01-10 | CT7 | -- | Usuário editado | Link não configurado
2018-01-10 | CT8 | Additives Name: corante Quantity: 1 GRAMS | Confirmação de adição e Ingrediente adicionado no banco de dados | Registro adicionado com sucesso mas sem confirmação
2018-01-10 | CT9 | Additives Name: corante Quantity: 1 GRAMS | Sistema informar ocorrência de Ingrediente repetido | Registro adicionado com sucesso mas sem confirmação
2018-01-10 | C10 | Hops Name: Columbus Quantit: (EM BRANCO) | Sistema informar que o cadastro não pode ser realizado pois algum campo está faltando | could not convert string to float:
2018-01-10 | C11 | -- | Ingrediente editado | Link não configurado
2018-01-10 | C12 | -- | Sistema informar que o edição não pode ser realizado pois algum campo está faltando | Link não configurado
2018-01-10 | C13 | -- | Ingrediente Deletado | Link não configurado
2018-01-10 | C14 | Filter Name: Barril Quantity: 2 Litle(l) | Confirmação de adição e Equipamento adicionado no banco de dados | Registro adicionado com sucesso mas sem confirmação
2018-01-10 | C15 | Filter Name: Barril Quantity: 2 Litle(l) | Sistema informar ocorrência de Ingrediente repetido | Registro adicionado com sucesso mas sem confirmação
2018-01-10 | C16 | Filter Name: (EM BRANCO) Quantity: 2 Litle(l) | Sistema informar que o cadastro não pode ser realizado pois algum campo está faltando | Registro adicionado com sucesso mas sem confirmação
2018-01-10 | C17 | -- | Confirmação de edição e Ingrediente editado no banco de dados | Link não configurado
2018-01-10 | C18 | -- | Sistema informar que o edição não pode ser realizado pois algum campo está faltando | Link não configurado
2018-01-10 | C19 | -- | Equipamento Deletado | Link não configurado
2018-01-10 | C20 | Recipes Name: Receita teste Type Brew: USER Malt: Malte Grao (kg) Quantity: 1 Hop: Lupulo Persa (gr) Quantity: 1 Additive: corante (gr) Quantity: 1 | Confirmação de adição e Receita adicionado no banco de dados | Registro adicionado com sucesso mas sem confirmação
2018-01-10 | C21 | Recipes Name: Receita teste Type Brew: USER Malt: Malte Grao (kg) Quantity: 1 Hop: Lupulo Persa (gr) Quantity: 1 Additive: corante (gr) Quantity: 1 | Sistema informar ocorrência de Ingrediente repetido | Registro adicionado com sucesso mas sem confirmação
2018-01-10 | C22 | Recipes Name: (EM BRANCO) Type Brew: USER Malt: Malte Grao (kg) Quantity: 1 Hop: Lupulo Persa (gr) Quantity: 1 Additive: corante (gr) Quantity: 1 | Sistema informar que o cadastro não pode ser realizado pois algum campo está faltando | invalid literal for int() with base 10: ''
2018-01-10 | C23 | -- | Receita editado | Link não configurado
2018-01-10 | C24 | -- | Confirmação de edição e Ingrediente editado no banco de dados | Link não configurado
2018-01-10 | C25 | Clicar Opção "Remover" | Receita Deletada | Remoção realizada
2018-01-10 | C26 | -- | Confirmação de produção e Ingrediente subtraídos no banco de dados | Link não configurado
2018-01-10 | C27 | -- | Aviso de falta de um ou mais ingredientes | Link não configurado

## 3º Teste
DATA | CASO DE TESTE | Dados Inseridos | Resultado esperado | Resultado Final | Legenda:
2018-01-24 | CT1 | Name: will ; Last Name: will ; Email address: will@gmail.com; Confirm Email address: will@gmail.com; Password: 000; Confirm Password: 000 | Confirmação de Cadastro e retorno á tela inicial | Retorno á tela inicial | Resultados Totalmente Correto e Esperado
2018-01-24 | CT2 | Name: will ; Last Name: will ; Email address: will@gmail.com; Confirm Email address: will@gmail.com; Password: 000; Confirm Password: 000 | Sistema informar ocorrência de Usuário repetido | Restrição UNIQUE falhou: auth_user.username | Resultado Correto mas não Ideal
2018-01-24 | CT3 | Name: William ; Last Name: Fabian ; Email address: williamfabianmv@gmail.com ; Confirm Email address: williamfabianmv@gmail.com ; Password: (EM BRANCO); Confirm Password: (EM BRANCO) | Sistema informar que o cadastro não pode ser realizado pois algum campo está faltando | Password can't be blank | Resultado Incorreto
2018-01-24 | CT4 | Email address: will@gmail.com ; Password: 000; | Abrir a tela principal da aplicação | Foi para a tela principal da aplicação | Sem resultado
2018-01-24 | CT5 | Email address: williiii@gmail.com ; Password: 000; | Aviso de e-mail inválido | Invalid credentials
2018-01-24 | CT6 | -- | Usuário editado | Link não configurado
2018-01-24 | CT7 | -- | Usuário editado | Link não configurado
2018-01-24 | CT8 | Hops Name: raiz Quantity: 2 GRAMS | Confirmação de adição e Ingrediente adicionado no banco de dados | Confirmação de adição e Ingrediente adicionado no banco de dados
2018-01-24 | CT9 | Additives Name: raiz Quantity: 2 GRAMS | Sistema informar ocorrência de Ingrediente repetido | Confirmação de adição e Ingrediente adicionado no banco de dados
2018-01-24 | C10 | Hops Name: Columbus Quantit: (EM BRANCO) | Sistema informar que o cadastro não pode ser realizado pois algum campo está faltando | could not convert string to float:
2018-01-24 | C11 | -- | Ingrediente editado | Link não configurado
2018-01-24 | C12 | -- | Sistema informar que o edição não pode ser realizado pois algum campo está faltando | Link não configurado
2018-01-24 | C13 | -- | Ingrediente Deletado | Link não configurado
2018-01-24 | C14 | Filter Name: Filtro Quantity: 3 Litle(l) | Confirmação de adição e Equipamento adicionado no banco de dados | Confirmação de adição e Equipamento adicionado no banco de dados
2018-01-24 | C15 | Filter Name: Filtro Quantity: 3 Litle(l) | Sistema informar ocorrência de Ingrediente repetido | Confirmação de adição e Ingrediente adicionado no banco de dados
2018-01-24 | C16 | Filter Name: (EM BRANCO) Quantity: 2 Litle(l) | Sistema informar que o cadastro não pode ser realizado pois algum campo está faltando | Registro adicionado com sucesso mas sem confirmação
2018-01-24 | C17 | -- | Confirmação de edição e Ingrediente editado no banco de dados | Link não configurado
2018-01-24 | C18 | -- | Sistema informar que o edição não pode ser realizado pois algum campo está faltando | Link não configurado
2018-01-24 | C19 | -- | Equipamento Deletado | Link não configurado
2018-01-24 | C20 | Recipes Name: Cerveja Russa Type Brew: USER Malt: Malte Grao (kg) Quantity: 2 Hop: Lupulo Persa (gr) Quantity: 2 Yeast: yesametmessa (gr) Quantity: 2 Sugar: Açucar Refinado (kg) Quantity: 2 Additive: Aditivo (kg) Quantity: 2 Description: Cerveja forte e quente | Confirmação de adição e Receita adicionado no banco de dados | Confirmação de adição e Receita adicionado no banco de dados
2018-01-24 | C21 | Recipes Name: Cerveja Russa Type Brew: USER Malt: Malte Grao (kg) Quantity: 2 Hop: Lupulo Persa (gr) Quantity: 2 Yeast: yesametmessa (gr) Quantity: 2 Sugar: Açucar Refinado (kg) Quantity: 2 Additive: Aditivo (kg) Quantity: 2 Description: Cerveja forte e quente | Sistema informar ocorrência de Ingrediente repetido | Confirmação de adição e Receita adicionado no banco de dados
2018-01-24 | C22 | Recipes Name: (EM BRANCO) Type Brew: USER Malt: Malte Grao (kg) Quantity: 2 Hop: Lupulo Persa (gr) Quantity: 2 Yeast: yesametmessa (gr) Quantity: 2 Sugar: Açucar Refinado (kg) Quantity: 2 Additive: Aditivo (kg) Quantity: 2 Description: Cerveja forte e quente | Sistema informar que o cadastro não pode ser realizado pois algum campo está faltando | invalid literal for int() with base 10: ''
2018-01-24 | C23 | -- | Receita editado | Link não configurado
2018-01-24 | C24 | -- | Confirmação de edição e Ingrediente editado no banco de dados | Link não configurado
2018-01-24 | C25 | Clicar Opção "Remover" | Receita Deletada | Remoção realizada
2018-01-24 | C26 | -- | Confirmação de produção e Ingrediente subtraídos no banco de dados | Link não configurado
2018-01-24 | C27 | -- | Aviso de falta de um ou mais ingredientes | Link não configurado
2018-01-24 | C28 | -- | Retorno á tela de login e Usuário deslogado do sistema | Retorno á tela de login mas o usuário ainda está no sistema